PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PERUBAHAN RENCANA KERJA

PERANGKAT DAERAH

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

  - Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2020 Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta disusun berpedoman pada Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2020. Perubahan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2020 disusun mendasarkan pada evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun lalu dan tahun 2020 sampai dengan triwulan II, memperhatikan isu – isu penting penyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan, serta mempertimbangkan perencanaan pembangunan yang responsif gender dan inklusif dan mempertimbangkan sinergitas dengan Perangkat Daerah lain dalam mencapai program/sasaran.

1.2. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Perubahan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta  ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

2. Tujuan

- Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Anggaran Pemerintah Daerah (RKPA PD) Tahun 2020.

- Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika dokumen Perubahan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2020 ini disusun sesuai dengan Surat Edaran Walikota Yogyakarta Nomor : 130/1397/SE/2020 Tentang Penyusunan Pra Renja Perangkat Daerah Tahun 2020, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN

  - Latar Belakang

  - Maksud dan Tujuan

  - Sistematika Penulisan

BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah TW II

BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB IV	 PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

  - Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II

Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta sampai dengan triwulan II disajikan dalam tabel berikut, sebagaimana tabel Evaluasi terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah pada simpelaporan.jogjakota.go.id.

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

| No | Program/Kegiatan |  | Tingkat Realiasi TW II Tahun 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Fisik | Keuangan |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran |  | 100,00% | 54,37% |
|  | 1 | Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | 100,00% | 52,78% |
|  | 2 | Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 100,14% | 47,21% |
|  | 3 | Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran | 100,00% | 86,31% |

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi target kinerja program yaitu sebesar 100% sesuai dengan jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan. Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran realisasi fisik mencapai 100% sedangkan realisasi keuangan rata – rata sebesar 62,1 %. Realisasi terendah terdapat pada kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan kantor sebesar 47,21 %. Hal ini disebabkan rendahnya penyerapan BBM kendaraan dinas. Pada Perubahan Renja 2018 akan dilakukan rasionalisasi anggaran pada kegiatan tersebut. Realisasi tertinggi terdapat pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran sebesar 86,31% yang merupakan realisasi dari Honorarium Tenaga Bantuan.

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

| No | Program/Kegiatan |  | Tingkat Realiasi TW II Tahun 2018 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Fisik | Keuangan |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur |  | 100,00% | 60,95% |
|  | 1 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor | 100,00% | 70,62% |
|  | 2 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 100,00% | 34,85% |

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi target kinerja program yaitu sebesar 100% sesuai dengan jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan. Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur realisasi fisik mencapai 100%. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor mencapai realisasi keuangan sebesar 70,62%. Deviasi sebesar 29,38% disebabkan dikarenakan mundurnya pelaksanaan kegiatan. Pada Perubahan Renja 2018 akan dilakukan penambahan anggaran berupa pemeliharaan dan belanja modal yang pelaksanaannya telah disesuaikan dengan jangka waktu pelaksanaan anggaran perubahan (2 bulan). Sedangkan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional mencapai realisasi keuangan sebesar 34,85% dikarenakan rendahnya serapan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas. Pada Perubahan Renja 2018 akan dilakukan rasionalisasi anggaran pada kegiatan tersebut

- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

| No | Program/Kegiatan |  | Tingkat Realiasi TW II Tahun 2018 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Fisik | Keuangan |
| 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |  | 100,00% | 48,66% |
|  | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD | 100,04% | 48,66% |

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi target kinerja program yaitu sebesar 100 % sesuai dengan jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan. Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan realisasi fisik mencapai 100%. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD mencapai realisasi keuangan sebesar 48,66%. Deviasi sebesar 51,34% disebabkan dikarenakan mundurnya pelaksanaan kegiatan. Pada Perubahan Renja 2018 akan dilakukan rasionalisasi anggaran pada kegiatan tersebut

- Program Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

| No | Program/Kegiatan |  | Tingkat Realiasi TW II Tahun 2018 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Fisik | Keuangan |
| 4 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur |  | 0,00% | 0,00% |
|  | 1 | Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur | 0,00% | 0,00% |

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi target kinerja program yaitu sebesar 0 % sesuai dengan jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan. Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan realisasi fisik mencapai 0%. Kegiatan Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur mencapai realisasi keuangan sebesar 0%. Hal ini dikarenakan tatakala pelaksanaan kegiatan tersebut terdapat pada triwulan III. Pada Perubahan Renja 2018 akan dilakukan penghapusan anggaran kegiatan tersebut karena terdapat informasi bahwa kegiatan yang direncanakan tidak jadi dilaksanakan.

- Program Pembinaan Ketahanan Pangan

| No | Program/Kegiatan |  | Tingkat Realiasi TW II Tahun 2018 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Fisik | Keuangan |
| 5 | Program Pembinaan Ketahanan Pangan |  | 0,00% | 89,38% |
|  | 1 | Pembinaan Konsumsi, Kewaspadaan Pangan dan Penyuluhan | 100,00% | 87,78% |
|  | 2 | Pembinaan Ketersediaan dan Distribusi Pangan | 100,00% | 92,96% |

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi target kinerja program yaitu sebesar 0 % sesuai dengan Indikator Kinerja Program Ketahanan Pangan yaitu Angka Ketersediaan Energi, dikarenakan angka ketersediaan energi baru dapat diperoleh setelah proses analisa selesai pada triwulan IV. Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Pembinaan Ketahanan Pangan realisasi fisik mencapai 100%. Rata – rata realisasi keuangan pada dua kegiatan pada program tersebut sebesar 90,37%. Pada Perubahan Renja 2018 akan dilakukan rasionalisasi anggaran dan penambahan anggaran terkait pelaksanaan bimbingan teknis untuk masyarakat pada kegiatan Pembinaan Konsumsi, Kewaspadaan Pangan dan Penyuluhan.

- Program Pembinaan  Pertanian

| No | Program/Kegiatan |  | Tingkat Realiasi TW II Tahun 2018 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Fisik | Keuangan |
| 6 | Program Pembinaan Pertanian |  | 231,58% | 79,29% |
|  | 1 | Pembinaan Usaha dan Budidaya Pertanian | 98,67% | 79,82% |
|  | 2 | Pengawasan Mutu Komoditas dan Pelayanan Pertanian | 100,00% | 69,89% |

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi target kinerja program yaitu sebesar 231,58 % sesuai dengan Indikator Kinerja Program Pembinaan Pertanian yaitu Persentase penggunaan bahan kimia berbahaya pada produk hasil pertanian. Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Pembinaan Ketahanan Pangan realisasi fisik mencapai 99,34%. Rata – rata realisasi keuangan pada dua kegiatan pada program tersebut sebesar 74,85%. Pada Perubahan Renja 2018 akan dilakukan rasionalisasi anggaran pada beberapa rekening belanja dan penambahan anggaran untuk belanja modal pada kegiatan Pembinaan Usaha dan Budidaya Pertanian dan pembelian alat kerja pada kegiatan Pengawasan Mutu Komoditas dan Pelayanan Pertanian.

- Program Pembinaan Kehewanan dan Perikanan

| No | Program/Kegiatan |  | Tingkat Realiasi TW II Tahun 2018 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Fisik | Keuangan |
| 7 | Program Pembinaan Kehewanan dan Perikanan |  | 100,00% | 82,27% |
|  |  |  | 66,67% |  |
|  |  |  | 132% |  |
|  | 1 | Pembinaan Usaha Budidaya Kehewanan dan Perikanan | 96,33% | 79,86% |
|  | 2 | Pengawasan Mutu Komoditas Kehewanan dan Perikanan | 93,19% | 88,84% |

Program Pembinaan Kehewanan dan Perikanan memiliki tiga indikator program yaitu Persentase kasus penyakit zoonosa tertangani dengan cepat dan sesuai SOP dengan realisasi 100%, Jumlah tipiring kasus produk hasil ternak dengan realisasi 66,67% dan Persentase penggunaan bahan berbahaya pada olahan ikan dengan realisasi 132%. Sedangkan realisasi kegiatan pada program tersebut menunjukkan capaian realisasi fisik rata – rata sebesar 94,76%. Kegiatan Pembinaan Usaha Budidaya Kehewanan dan Perikanan memiliki realisasi keuangan sebesar 79,86% dan akan dilakukan rasionalisasi pada beberapa rekening belanja, serta terdapat penambahan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis di masyarakat. Sedangkan kegiatan Pengawasan Mutu Komoditas Kehewanan dan Perikanan memiliki realisasi keuangan sebesar 88,84%. Pada perubahan Renja Tahun 2018 akan dilakukan rasionalisasi pada beberapa rekening belanja, serta terdapat penambahan anggaran untuk pembelian bahan kimia dan belanja modal.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah memuat kegiatan pergeseran output kegiatan, penambahan output kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu indikatif pada Dinas Pertanian dan Pangan. Penjelasan terhadap perubahan rencana kerja dan pendanaan pada setiap program dan kegiatan dijelaskan sebagai berikut :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri atas tiga kegiatan, secara keseluruhan mengalami penurunan anggaran sebesar Rp.174.943.000,-. Penurunan anggaran tersebut sebagai rasionalisasi anggaran berdasarkan realisasi sampai dengan triwulan II. Penurunan anggaran juga diikuti dengan penurunan beberapa target kinerja. Kenaikan anggaran terdapat pada Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dikarenakan adanya penambahan perjalanan dinas sebagai rangkaian pelaksanaan Bimbingan Teknis untuk masyarakat.

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apratur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri atas dua kegiatan  mengalami penambahan anggaran sebesar Rp. 146.248.500,-. Penambahan anggaran tersebut dikarenakan penambahan anggaran pada kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor untuk keperluan pemeliharaan dan belanja modal. Sedangkan pada kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional terdapat pengurangan anggaran yang cukup banyak disesuaikan dengan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II.

- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional terdiri atas satu kegiatan yaitu Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur. Pada Perubahan Renja 2018 anggaran pada kegiatan tersebut tidak mengalami perubahan.

- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri atas satu kegiatan yaitu Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian yang mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp.3.929.400,- sebagai bentuk rasionalisasi berdasarkan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II.

- Program Pembinaan Ketahanan Pangan

Program Pembinaan Ketahanan Pangan mengalami penambahan anggaran sebesar Rp.155.377.100. Penambahan anggaran tersebut dikarenakan penambahan anggaran pada kegiatan Pembinaan Konsumsi, Kewaspadaan Pangan dan Penyuluhan untuk keperluan Bimbingan Teknis untuk masyarakat. Sedangkan pada kegiatan Pembinaan Ketersediaan dan Distribusi Pangan terdapat pengurangan anggaran yang cukup banyak disesuaikan dengan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II.

- Program Pembinaan Pertanian

Program Pembinaan Pertanian mengalami penambahan anggaran sebesar Rp.140.536.474,-. Penambahan anggaran tersebut dikarenakan penambahan anggaran pada kegiatan Pembinaan Usaha dan Budidaya Pertanian untuk keperluan penyediaan sarana prasarana pada Rintisan Model Kampung Pangan Lestari. Sedangkan pada kegiatan Pengawasan Mutu Komoditas dan Pelayanan Pertanian terdapat penambahan untuk pembelian bahan kimia.

- Program Pembinaan Kehewanan dan Perikanan

Program Pembinaan Kehewanan dan Perikanan mengalami penambahan anggaran sebesar Rp.115.954.350,-. Penambahan anggaran tersebut dikarenakan penambahan anggaran pada kegiatan Pembinaan Usaha dan Budidaya Kehewanan dan Perikanan untuk keperluan pelaksanaan Bimbingan Teknis di masyarakat. Sedangkan pada kegiatan Pengawasan Mutu Komoditas Kehewanan dan Perikanan terdapat penambahan untuk bahan kimia, belanja modal pengadaan perlengkapan kantor dan belanja modal pembangunan rumah pengolahan limbah.

BAB IV. PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2020 secara keseluruhan mengalami penambahan anggaran sebesar Rp. 390.244.024. Penambahan anggaran tersebut secara umum dapat dirinci sebagai berikut :

Penambahan anggaran secara umum disebabkan karena penambahan anggaran pemeliharaan, penambahan belanja modal dan penambahan kegiatan bimbingan teknis di masyarakat. Disamping melakukan penambahan anggaran, terdapat juga rasionalisasi anggaran hampir pada semua kegiatan berdasarkan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II tahun 2018.